## Liste de tâches
Tâche | Priorité | État | Date de début | Échéance | % achevé | Terminée/En retard ? | Notes
Debug "DetermineRobotLocationWithParticlesGaussian()" | Élevée | Terminée | 2016-07-17 | 2016-08-01 | 100% | 1
Utiliser la moyenne des angles (heading vue robot, delatNO et trigo (X,Y) pour "influencer" la localisation | Normale | En cours de réalisation |  |  | 75% | 2 | a valider en reel
Ne pas recalculer la trajectoire si on est proche de next step | Basse | Non commencée |  |  | 0% | 2
Ajouter timestamp aux traces Java et Octave | Normale | Terminée | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 100% | 1
Distinguer 3 systemes pour tests ( localisation "initiale" via scan360 des HSR, realisation mouvement physique inclus gestion des defauts et obstacles , et calcul et controle trajectoire (dont ping FB) patant d une position determinee | Élevée | En cours de réalisation | 2016-07-28 |  | 25% | 2 | developpement en cours du test de controle trajectoire
Revoir poids TestLocationEchoConsistancy (sous forme gaussienne ?) | Normale | Non commencée |  |  |  | 2 | d abord faire le simulateur fonction pingFB
Enlever les "200" de la carto pour les coins angles | Annulée | Terminée | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 100% | 1 | annulée car cela ne fait que deplacer le pb
Debug move ended X:176 Y:151 Heading:61 NO:188 deltaNORot:-1 deltaNOMov:187 | Élevée | Non commencée |  |  |  | 2 | alors que le robot est pose sur socle
Debug AStarSearch ne trouve pas le chemin entre (370,250) et (55,55) | Élevée | Non commencée |  |  |  | 2 | alors que le trajet inverse est ok
Comprendre / debug pourquoi les particules vont toujours plus loin que le robot | Élevée | En cours de réalisation |  |  | 50% | 2 | en grande partie du aux ko lors des deplacements (corrige) reste à verifier que le pb a complement disparu
Modifier traitements particules quand le robot interromp son deplacement (ex motor diag=0x04 et obstacle) | Élevée | Terminée | 2016-07-28 | 2016-07-30 | 100% | 1 | refaire le move particules avec distance inferieure utiliser le retCode actionEnd
Ajouter pingFB au simulateur | Élevée | En cours de réalisation | 2016-07-28 |  | 75% | 2 | java: créer un retcode specifique pour octave qui fera la simu fait une v0 - et v1 reste a valider en reel reste a testes java pour ne pas envoyer pingFB vers le robot si simu
Ajouter gestion diag robot au simulateur | Basse | Différé |  |  |  | 2 | pas prioritaire apres prise en compte des ko move
Fiabiliser robot pbSynchro motor | Élevée | Non commencée |  |  |  | 2 | se declenche tres souvent
Basculer mouvement du robot en angle distance / et passer tous les angles en radians | Basse | Non commencée |  |  |  | 2 | supprimer la localisation (x
Supprimer les Heading negatif / applique mod(x+360,360) / seul rotation peut etre negatif | Normale | En cours de réalisation |  |  | 25% | 2 | au fil des opportunites
2
LISTE DE TÂCHES MISE AU POINT INTEGRATION
2016