## Liste de tâches
Tâche | Priorité | État | Date de début | Échéance | % achevé | Terminée/En retard ? | Notes
Debug "DetermineRobotLocationWithParticlesGaussian()" | Élevée | Terminée | 2016-07-17 | 2016-07-24 | 100% | 1
Utiliser la moyenne des angles (heading vue robot, delatNO et trigo (X,Y) | Normale | Non commencée |  |  | 0% | 2
Ne pas recalucer la trajectoire si on est porche de du next step | Basse | Non commencée |  |  | 0% | 2
Ajouter timestamp aux traces Java et Octave | Normale | Non commencée |  |  | 0% | 2
Distinguer 3 systemes pour tests ( localisation inclus les HSR, control mouvement inclus defauts et obstacles, et calcul et suivi trajectoire | Normale | Non commencée |  |  |  | 2
Revoir poids TestLocationEchoConsistancy (sous forme gaussienne ?) | Élevée | Non commencée |  |  |  | 2
Enlever les "200" de la carto pour les coins angles | Annulée | Terminée | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 100% | 1 | annulée car cela ne fait que deplacer le pb
Debug move ended X:176 Y:151 Heading:61 NO:188 deltaNORot:-1 deltaNOMov:187 | Élevée | Non commencée |  |  |  | 2 | alors que le robot est pose sur socle
LISTE DE TÂCHES MISE AU POINT INTEGRATION
2016