## Liste de tâches
Tâche | Priorité | État | Date de début | Échéance | % achevé | Terminée/En retard ? | Notes
Debug "DetermineRobotLocationWithParticlesGaussian()" | Élevée | Terminée | 2016-07-17 | 2016-11-25 | 100% | 1
Utiliser la moyenne des angles (heading vue robot, delatNO et trigo (X,Y) pour "influencer" la localisation | Normale | En cours de réalisation |  |  | 75% | 2 | a valider en reel
Ne pas recalculer la trajectoire si on est proche de next step | Basse | Terminée |  |  | 100% | 1 | evolution code octave faite
Ajouter timestamp aux traces Java et Octave | Normale | Terminée | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 100% | 1
Distinguer 3 systemes pour tests ( localisation "initiale" via scan360 des HSR, realisation mouvement physique inclus gestion des defauts et obstacles , et calcul et controle trajectoire (dont ping FB) patant d une position determinee | Élevée | En cours de réalisation | 2016-07-28 |  | 25% | 2 | developpement en cours du test de controle trajectoire
Revoir poids TestLocationEchoConsistancy (sous forme gaussienne ?) | Normale | Non commencée |  |  |  | 2 | d abord faire le simulateur fonction pingFB
Enlever les "200" de la carto pour les coins angles | Annulée | Terminée | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 100% | 1 | annulée car cela ne fait que deplacer le pb
Debug move ended X:176 Y:151 Heading:61 NO:188 deltaNORot:-1 deltaNOMov:187 | Élevée | Différé |  |  |  | 2 | alors que le robot est pose sur socle
Debug AStarSearch ne trouve pas le chemin entre (370,250) et (55,55) | Élevée | Terminée |  |  | 100% | 1 | alors que le trajet inverse est ok reecriture complete du astar realisee
Comprendre / debug pourquoi les particules vont toujours plus loin que le robot | Élevée | En cours de réalisation |  |  | 50% | 2 | en grande partie du aux ko lors des deplacements (corrige) reste à verifier que le pb a complement disparu
Modifier traitements particules quand le robot interromp son deplacement (ex motor diag=0x04 et obstacle) | Élevée | Terminée | 2016-07-28 | 2016-07-30 | 100% | 1 | refaire le move particules avec distance inferieure utiliser le retCode actionEnd
Ajouter pingFB au simulateur | Élevée | Terminée | 2016-07-28 |  | 100% | 1 | java: créer un retcode specifique pour octave qui fera la simu fait une v0 - et v1 reste a valider en reel reste a testes java pour ne pas envoyer pingFB vers le robot si simu
Ajouter gestion diag robot au simulateur | Basse | Différé |  |  |  | 2 | pas prioritaire apres prise en compte des ko move
Fiabiliser robot pbSynchro motor | Élevée | Non commencée |  |  |  | 2 | se declenche tres souvent
Passer tous les angles en radians dans Octave | Basse | En cours de réalisation |  |  | 50% | 2 | modifs au fil de l'eau
Supprimer les Heading negatif / applique mod(x+360,360) / seul rotation peut etre negatif | Normale | En cours de réalisation |  |  | 50% | 2 | au fil des opportunites
2
Debuguer restart apres detection obstacle | Normale | En cours de réalisation |  |  | 50% | 2 | correction arduino en cours - a valider en effet si obstacle on envoit end move mais le mouvement reprend ensuite avec un nouveau endmove alors qu'entre temps octave a valider la position
Debuger timeout Ping FB apres motors status 0x06 | Normale | Non commencée |  |  |  | 2 | cf 2016/09/28
Debuger test echo consistancy en reel | Normale | En cours de réalisation |  |  | 75% | 2 | valeurs toujours tres faibles ! Non significatives re-ecriture du code octave reste a valider en reel
Debuger theoritical heading à 0 | Élevée | En cours de réalisation |  |  | 75% | 2 | correction a verifier
Verifier coherence de la carto | Normale |  |  |  |  | 2
Gerer dans octave les differents timeout | [5 empty] | 2
Ajouter timer apres ack java vers robot avant envoi trame suivante | Élevée | Terminée |  |  | 100% | 1 | pour laisser le temps a arduino de traiter
Debuguer envoi successif de echo de java vers robot | Normale | En cours de réalisation |  |  |  | 2
Corriger NO robot à 0 au demarrage | Normale | En cours de réalisation |  |  | 75% | 2 | a tester
Remonter les data encodeurs en fin de move | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | pour analyse de comportement (anomalies et tunning)
Stocker et Analyser les data encodeurs et PWM | Normale | Non commencée |  |  |  | 2
Ajouter un timer mini a sendUDP entre 2 trames | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | pour laisser le temps a arduino de traiter
Remplacer la batterie HS | Élevée | Terminée |  |  | 100% | 1
Tester le croisement batterie piles rechargeable | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | pas retenue
Voir possibilité de recuperer la batterie HS pour moteurs | Normale | En cours de réalisation |  |  |  | 2
Ajouter un regulateur 5V pour servomorteur et echo | Normale | En cours de réalisation |  |  | 75% | 2
Remplacer le servo MG996R | Élevée | Terminée |  |  | 100% | 1 | le MG996R consomme beaucoup et qq fois plante le regulateur de tension
Basculer mouvement du robot en angle distance VS (X,Y) | Basse | Non commencée |  |  |  | 2
Re-écrire le code Octave test | [5 empty] | 2
Localisation initiale: Injecter plusieurs valeurs de EchoLocalizeRobotWithRotation dans DetermineRobotLocationWithParticlesGaussian | Normale | En cours de réalisation |  |  | 75% | 2 | reste a valider et choisir le meilleur nombre de valeurs a injecter
Localisation initiale: developper un code/logique de deplacement / boucler jusqu’à localisation | Normale | En cours de réalisation |  |  | 50% | 2 | une 1ere version DetermineNextMoveToScan qui cherche les zones echos les + eloignes
POC utilisation d'un gyroscope | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | ok sur le principe mais la precision ne peut etre validee hors du robot
Augmenter le nombres de trous des encodeurs | Basse | Différé |  |  |  | 2
Mettre le roues sous le chassis pour reduire la largeur du robot | Basse | Différé |  |  |  | 2
Remplacer les tendeurs de chaines par un reglage a vis | Basse | Différé |  |  |  | 2
Developper un PID pour controler la vitesse des moteurs | Basse | Différé |  |  |  | 2
Mettre les encodeurs sur la petite roue dentee pour gagner en precision | Basse | Différé |  |  |  | 2
Definir une source externe de localisation | Basse | Différé |  |  |  | 2 | Ex 3 sources lumineuses fixes et différentiables permettraient de localiser en (x,y,h)
Reduire voltage alimentation moteur a 11v | Normale | En cours de réalisation |  |  | 75% | 2 | Pour une plus grande constance de performance quand les piles faiblissent a valider
Externaliser les parametres PWM et encodeurs | Normale | En cours de réalisation |  |  | 75% | 2 | pour faire tunning sans modif arduino
Refaire le scan complet de la cuisine suite a echange de servo moteur et modif echo soft | Basse | Non commencée |  |  |  | 2 | attendre avoir solution magnetometre definitive
Fiabiliser la mesure des distances par echo | Normale | En cours de réalisation |  |  |  | 2 | remplacement du soft arduino / reste "temps de chauffe" ? Du ping back ??
Supprimer les tremblements du servo moteur | Normale | En cours de réalisation |  |  | 25% | 2 | pistes identifiees (condensateur sur alim, ecrire le code PWM, limiter l amplitude des angles, selectionner des positions plus stables,,,)
Etudier la possibilite de recalibrer facilement la boussole | Normale |  |  |  |  | 2 | pouvoir demonter facilement
Revoir architecture capteur si POC gyroscope Ok | Normale | En cours de réalisation |  |  |  | 2 | evolutio architecture necessaire afin de valider la precision du gyroscope
Definir un plan de validation des datas gyroscope | Normale | En cours de réalisation |  |  | 25% | 2 | Necessite externalisation de parametres ODR et range
LISTE DE TÂCHES MISE AU POINT INTEGRATION
2016

## PlanValidationGyroscope
ODR | Range | Rotation demandee | Distance demandee | Rotation mesuree | Rotation Calculee Gyroscope | Rotation Calculee Magneto | Rotation Calculee Encodeurs
40 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | -3 | 1.5
40 | 2 | 0 | -100 | 2 | 3 |  | 3 | -1
40 | 2 | 0 | 150 | -1 | -1 |  | -3 | 1
40 | 2 | 0 | -150 | 3 | 5 |  | 7 | -3
80 | 2 | 0 | 150 | 1 | 5 |  | 0 | -1.5
80 | 2 | 0 | -150 | 3 | 4 |  | 3 | -0.5
0 | 2 | 0 | 150 | -3 | -16 |  | -3 | 6.5
0 | 2 | 0 | -150 | 3 | -11 |  |  | 8.5
40 | 2 | 0 | 150 | 2 | 8 |  |  | -2
40 | 2 | 0 | -150 | 3 | 9 |  |  | -1.5
40 | 1 | 0 | 150 | 0 | 2 |  |  | -1
40 | 1 | 0 | -150 | 2 | 4 |  |  | 0
40 | 0 | 0 | 150 | -2 | -3 |  |  | -0.5
40 | 0 | 0 | -150 | 2 | 1 |  |  | 1.5
40 | 0 | 0 | 150 | -1 | 0 |  |  | -1
40 | 0 | 0 | -150 | 2 | 1 |  |  | 1.5
40 | 0 | 360 | 0 | 325 | 310 |  | 345 | -2.5
40 | 0 | -360 | 0 | 268 | 256 |  | -345 | 312.5
40 | 1 | 360 | 0 | 324 | 311 |  | 348 | -5.5
40 | 1 | -360 | 0 | 290 | 280 |  | -338 | 319
40 | 2 | 360 | 0 | 341 | 322 |  | 338 | 11