## Liste de tâches
Tâche | Priorité | État | Date de début | Échéance | % achevé | Terminée/En retard ? | Notes
Debug "DetermineRobotLocationWithParticlesGaussian()" | Élevée | Terminée | 2016-07-17 | 2018-05-22 | 100% | 1
Utiliser la moyenne des angles (heading vue robot, delatNO et trigo (X,Y) pour "influencer" la localisation | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1
Ne pas recalculer la trajectoire si on est proche de next step | Basse | Terminée |  |  | 100% | 1 | evolution code octave faite
Ajouter timestamp aux traces Java et Octave | Normale | Terminée | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 100% | 1
Distinguer 3 systemes pour tests ( localisation "initiale" via scan360 des HSR, realisation mouvement physique inclus gestion des defauts et obstacles , et calcul et controle trajectoire (dont ping FB) patant d une position determinee | Élevée | En cours de réalisation | 2016-07-28 |  | 75% | 2 | developpement en cours du test de controle trajectoire
Revoir poids TestLocationEchoConsistancy (sous forme gaussienne ?) | Normale | En cours de réalisation | 2018-03-15 |  | 50% | 2 | re-ecriture sous ApEchoLocalization
Enlever les "200" de la carto pour les coins angles | Annulée | Terminée | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 100% | 1 | annulée car cela ne fait que deplacer le pb
Debug move ended X:176 Y:151 Heading:61 NO:188 deltaNORot:-1 deltaNOMov:187 | Élevée | Terminée |  |  |  | 2 | alors que le robot est pose sur socle le pb ne s est pas reproduit
Debug AStarSearch ne trouve pas le chemin entre (370,250) et (55,55) | Élevée | Terminée |  |  | 100% | 1 | alors que le trajet inverse est ok reecriture complete du astar realisee
Comprendre / debug pourquoi les particules vont toujours plus loin que le robot | Élevée | Terminée |  |  | 100% | 1 | en grande partie du aux ko lors des deplacements (corrige) reste à verifier que le pb a complement disparu clos apres prise en compte du decalage entre centre rotation roue et centre robot
Modifier traitements particules quand le robot interromp son deplacement (ex motor diag=0x04 et obstacle) | Élevée | Terminée | 2016-07-28 | 2016-07-30 | 100% | 1 | refaire le move particules avec distance inferieure utiliser le retCode actionEnd
Ajouter pingFB au simulateur | Élevée | Terminée | 2016-07-28 |  | 100% | 1 | java: créer un retcode specifique pour octave qui fera la simu fait une v0 - et v1 reste a valider en reel reste a testes java pour ne pas envoyer pingFB vers le robot si simu
Ajouter gestion diag robot au simulateur | Basse | Terminée |  |  | 100% | 1 | pas prioritaire apres prise en compte des ko move
Fiabiliser robot pbSynchro motor | Élevée | En cours de réalisation |  |  | 50% | 2 | se declenche tres souvent qq modifs du code
Passer tous les angles en radians dans Octave | Basse | Terminée |  |  | 100% | 1 | modifs au fil de l'eau / degre et radian utilises
Supprimer les Heading negatif / applique mod(x+360,360) / seul rotation peut etre negatif | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | au fil des opportunites
Debuguer restart apres detection obstacle | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | correction arduino en cours - a valider en effet si obstacle on envoit end move mais le mouvement reprend ensuite avec un nouveau endmove alors qu'entre temps octave a valider la position
Debuger timeout Ping FB apres motors status 0x06 | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | corrige
Debuger test echo consistancy en reel | Normale | En cours de réalisation |  |  | 75% | 2 | valeurs toujours tres faibles ! Non significatives re-ecriture du code octave reste a valider en reel
Debuger theoritical heading à 0 | Élevée | Terminée |  |  | 100% | 1 | correction a verifier
Verifier coherence de la carto | Normale | Différé |  |  |  | 2
Gerer dans octave les differents timeout | Basse | Terminée |  |  | 100% | 1 | via routine waitforrobot
Ajouter timer apres ack java vers robot avant envoi trame suivante | Élevée | Terminée |  |  | 100% | 1 | pour laisser le temps a arduino de traiter
Debuguer envoi successif de echo de java vers robot | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1
Corriger NO robot à 0 au demarrage | Normale | Terminée |  |  | 75% | 2
Remonter les data encodeurs en fin de move | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | pour analyse de comportement (anomalies et tunning)
Stocker les data encodeurs et PWM | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1
Ajouter un timer mini a sendUDP entre 2 trames | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | pour laisser le temps a arduino de traiter
Remplacer la batterie HS | Élevée | Terminée |  |  | 100% | 1
Tester le croisement batterie piles rechargeable | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | pas retenu
Voir possibilité de recuperer la batterie HS pour moteurs | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | non trop HS
Ajouter un regulateur 5V pour servomorteur et echo | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1
Remplacer le servo MG996R | Élevée | Terminée |  |  | 100% | 1 | le MG996R consomme beaucoup et qq fois plante le regulateur de tension
Basculer mouvement du robot en angle distance VS (X,Y) | Basse | Différé |  |  |  | 2 | a la reflexion pas sur de la pertinence en effet dans le cas ou le robot tourne regulierement le heading de fin n'est la rotation moyenne du mouvement
Re-écrire le code Octave test trajectory | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1
Localisation initiale: Injecter plusieurs valeurs de EchoLocalizeRobotWithRotation dans DetermineRobotLocationWithParticlesGaussian | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | reste a valider et choisir le meilleur nombre de valeurs a injecter
Localisation initiale: developper un code/logique de deplacement / boucler jusqu’à localisation | Normale | En cours de réalisation |  |  | 50% | 2 | via ApEchoLocalization
POC utilisation d'un gyroscope | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | ok sur le principe mais la precision ne peut etre validee hors du robot
Augmenter le nombres de trous des encodeurs | Basse | Différé |  |  |  | 2 | pas pertinent apres usage IMU
Mettre le roues sous le chassis pour reduire la largeur du robot | Basse | Différé |  |  |  | 2
Remplacer les tendeurs de chaines par un reglage a vis | Basse | Différé |  |  |  | 2
Developper un PID pour controler la vitesse des moteurs | Basse | Différé |  |  |  | 2
Mettre les encodeurs sur la petite roue dentee pour gagner en precision | Basse | Différé |  |  |  | 2
Definir une source externe de localisation | Basse | Différé |  |  |  | 2 | Ex 3 sources lumineuses fixes et différentiables permettraient de localiser en (x,y,h)
Reduire voltage alimentation moteur a 10v | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | Pour une plus grande constance de performance quand les piles faiblissent Nette amelioration du comportement en ligne droite Quid de descendre à 10,5V ?
Externaliser les parametres PWM et encodeurs | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | pour faire tunning sans modif arduino // les donnees sont en BD
Refaire le scan complet de la cuisine suite a echange de servo moteur et modif echo soft | Basse | Terminée |  |  | 100% | 1 | attendre avoir solution magnetometre definitive en profiter pour enregister en BD le magneto orient
Fiabiliser la mesure des distances par echo | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | remplacement du soft arduino / reste "temps de chauffe" ? Du ping back ?? Modif du boot pour faire des pings
Supprimer les tremblements du servo moteur | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | apres nobreux essais il suffit de remplacer le servo moteur par un servo metal FT5316M
Etudier la possibilite de recalibrer facilement la boussole | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | pouvoir demonter facilement - plus necessaire avec IMU
Revoir architecture capteur si POC gyroscope Ok | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | evolutio architecture necessaire afin de valider la precision du gyroscope
Definir un plan de validation des datas gyroscope | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | Necessite externalisation de parametres ODR et range fait mais plus necessaire avec IMU
Faire analyse statistiques des data PWM et encodeurs | Basse | Non commencée |  |  |  | 2 | necessite la capitalisation de donnees et retour d experience
prendre en compte le heading du gyroscope | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | poids a definir en fonction de la qualite apres tests
tester le WS16 10DOF MPU6050 HMC5883L BMP180 | Élevée | Différé |  |  |  | 2 | le magnetometre ne semble pas fonctionner et le BNO055 une meilleure solution
tester le QH86 IIC BNO055 AHRS Capteur 9 DOF Absolue Orientation IMU Module BNO-055 | Élevée | Terminée |  |  | 100% | 1 | gyroscope: semble une bonne piste mais qui necessite de revoir largement le sous système
prendre en compte le delta centre rotation et echo | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | reste a valider en reel
prendre en compte le delta distance echo front back | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | faire +2cm dans le robot (a faire avant refqire un scan complet)
ajouter un ack reception des commandes par le robot | Basse | Terminée |  |  | 100% | 1 | utiliser l octet 0x64 pour ajouter n° de trame de java vers robot ?
Ne pas prendre en compte les resultats de echoconsistancy au dessous d'un certain seuil | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | remplace par une ponderation des mesures en entree de determine particles
Tuner le filtre a particules / poids des mesures | Normale | En cours de réalisation |  |  | 50% | 2
Revoir le test echoconsistancy et cartoecho independante de la carto geo | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | sur la base des echo en BD
Ajouter test possiblite de sauter 1 ou plusieurs steps dans compute next step | Basse | Terminée |  |  | 100% | 1 | a chaque etape voir si l'on ne peut pas joindre des steps suivants en direct fait pour 1 step
Ajouter un calcul position base sur gyro dans l arduino Mega | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | juste realise le calcul du decalage lie au centre de rotation sur base gyro
Affiner carto en tenant compte des arrondis | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1
Debuger trajet en marche arriere | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | (reel, test patricules) a valider
Ajouter dispositif surveillance alim moteurs | Basse | Terminée |  |  | 100% | 1
Corriger Jeu roue gauche sur axe | Basse | Terminée |  |  | 100% | 1 | juste serrage des vis
Debuger decalage entre theo et particles | Basse | Terminée |  |  | 100% | 1
Reparer panne alimentation 5 et 9v | Élevée | Terminée |  |  | 100% | 1 | remplacement des 2 modules - 5v a l identique 9 v par regulateur integre
Ecrire une fonction de test echo consistency basee sur les echos en BD et non la carto | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | developpement fait - voir si cela donne de meilleurs resultats que sur base carto
Tunner les dimensions physiques du robot | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | diametre des roues ajustes
Developper la fonction de calcul de la position relative dans le sous-système | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | necessite que le robot communique regulierement le deplacement / notamment utile quand le robot touche
Utiliser BNO055 pour valider la fonction gyroscope | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1 | plus precis que le developpement maison (BNO055 en mode IMU)
Utiliser la fonction magnetometre du BNO055 | Élevée | Terminée |  |  | 100% | 1 | necessite de developper une fonction de switch des modes
POC utilisation de l'accelerometre BNO055 pour detecter les chocs | Normale | Non commencée |  |  |  | 2
Developper une fonction retrait si blocage des roues | Basse | En cours de réalisation |  |  | 50% | 2 | via octave
Ajouter affichage java du statut BNO | Normale | Terminée |  |  | 100% | 1
Revoir la façon de determiner le path (type Voronoi graph ou potentiel field ou probabilistic road map planner ?) | Basse | Terminée |  |  | 100% | 1 | solution retenue: 1 route predefinie
Rechercher des bibliothques Octave pour accroitre performance de l analyse echo (cf biblio python) | Basse | Non commencée |  |  |  | 2
dans Octave traduire les coordonnees du robot sous forme de matrice (x,y,theta) |  | Terminée |  |  | 100% | 1 | fait dans la Version ApRobot
Ameliorer la detection d obstacle pour eviter les contacts |  | En cours de réalisation |  |  | 75% | 2
En cas de code retour move negatif augmenter le sigma du move particules |  | Non commencée |  |  |  | 2
Avant move verifier faisabilite avec echo | Normale | En cours de réalisation |  |  | 75% | 2 | reste à valider le cas echo à 0
Prendre en compte dans Octave l'impossibilite d'une localisation par ailleurs determinee |  | Non commencée |  |  |  | 2 | lancer une localisation fine ?
Etendre apprentissage echo au salon & etendre zonexy |  | En cours de réalisation |  |  | 50% | 2
Tester echolocalisation avec ML rotation virtuelle |  | Différé |  |  |  | 2
Avant rotation verifier faisabilite avec echo |  | En cours de réalisation |  |  | 75% | 2
Traiter le cas move impossible dans octave |  | En cours de réalisation |  |  | 50% | 2
Revoir le calcul du path (cf EDX) |  | Terminée |  |  | 100% | 1 | suivant chemin predefini
Revoir Octave avec un Objet robot |  | Terminée |  |  | 100% | 1 | reste debugging
Optimiser le move particles |  | Différé |  |  |  | 2
Distinguer les cas roue stopped et decalage de speed |  | En cours de réalisation |  |  | 50% | 2
Intensifier les scans references au niveau des points delicats (ex porte) |  | En cours de réalisation |  |  | 50% | 2
Developper une fonction franchissement de passages etroits |  | En cours de réalisation |  |  | 50% | 2 | type porte >> appliquer des consignes liees à une localisation
Developper une fonction localisation fine sur la base de quelques points choisis de la carto |  | Non commencée |  |  |  | 2 | sur base de scan intensifs completes de mesures directes
Refaire alimentation des encodeurs |  | Terminée |  |  | 100% | 1 | suite erreur connexion des transisteurs
Download des parametres du robot |  | Terminée |  |  | 100% | 1 | pour tunning dynamique
Tester debuger le ping front |  | Terminée |  |  | 100% | 1 | semble irregulier VS ping back >> apres analyse SRF-05 return 0 aux environs de 3m (la doc parle de 4m) Front et Back sont similaires
Remplacer le servo moteur pour eviter tremblements |  | Terminée |  |  | 100% | 1
Faire releve des pings pour localisation fine |  | En cours de réalisation |  |  | 50% | 2 | commencer par approche des portes
Distinguer echo 0 de echo max |  | Différé |  |  |  | 2 | pour identifier les pbs d alimentation via une non montee du signal - a traiter via librairie NewPing
surveiller le non decalage position encodeur VS roue |  | En cours de réalisation |  |  | 25% | 2 | via marque noire
Monitorer l alim des moteurs (avant et apres regulateur) |  | Terminée |  |  | 100% | 1 | a valider en reel
Stocker en BD les tensions |  | Terminée |  |  | 100% | 1
Verifier / modifier le wait apres atteinte seuil encodeur pour prendre en compte la fin de mouvement |  | Terminée |  |  | 100% | 1 | ajout d un timer dans la loop en lieu et place du delay
Developper une fonction octave graph compare de 2 trajectoires avec heading |  | Terminée |  |  | 100% | 1 | ApShowComparedStep(apRobot,det,actualPositions,"blue cyan: determined -- black red: actual")
Java ne pas enregistrer les records scan recus en double |  | Terminée |  |  | 100% | 1 | to be checked
Constituer un dossier de maintenance (procedure outils checklist,,,) |  | Non commencée |  |  |  | 2
Developper une fonction test echo |  | En cours de réalisation |  |  | 75% | 2 | LoopPingFB,m + MySql repondent au besoin
Etendre la carto au couloir et 1ere partie du salon |  | En cours de réalisation |  |  | 50% | 2 | a faire les jeux de tests
Developper une application de supervision basee sur les statistiques | Basse | Non commencée |  |  |  | 2
Utiliser le gyroscope pour affiner le mouvement rectiligne (PID ?) |  | Non commencée |  |  |  | 2
Ajouter un test pour detecter blocage en rotation |  | En cours de réalisation |  |  | 50% | 2
Definir valeur plancher test rotation pour petits angles (le robot touche déjà) |  | En cours de réalisation |  |  | 50% | 2
Integrer la notion de consignes dans optimalPath (ex marche arriere sur barre de seuil) |  | En cours de réalisation |  |  | 50% | 2
Tracer les positions BNO |  | Non commencée |  |  |  | 2
Gyro rotation correction bug |  | Terminée |  |  | 100% | 1 | 1er cas / le robot est presque bloque et avance par petites etapes - > il finit par faire la rotation mais continue (une nouvelle roation ?) modulo 360 added to the heading befoe storing in memory 2eme cas rotation -10 obstacle - un pulse motor puis scan sur la agauche et rotation !
Prendre en compte l ecart type des mesures echo lors du testEchoConsistancyVsDB pour focaliser sur les mesures significaies |  | Non commencée |  |  |  | 2 | la requete SQL restitue les standard deviation
Faire bouger le robot au boot pour calibrer le magnetometre |  | Terminée |  |  | 100% | 1
Developper une fonction de test du machine learning echo |  | En cours de réalisation |  |  | 75% | 2 | TestEchoLearningQuality
Qualifier machine learning echo via TestEchoLearningQuality |  | Non commencée |  |  |  | 2
Prevoir une fonction verification calibrage de la boussole en (184,184,0) | Élevée | En cours de réalisation |  |  |  | 2 | avant test qualite ML echo
Developper fonction octave pilotage direct du robot |  | Terminée |  |  | 100% | 1 | [apRobot,robot] = ApStartRobotRealmode(flatLogRegMode,plotValue)
Tester detecteur opitqe sharp 2D150A |  | En cours de réalisation |  |  | 25% | 2 | necessite 15k ohm pullup resistor - detecte a 15cm
Tester capteur de choc ST053 |  | En cours de réalisation |  |  | 25% | 2 | sur breadboard -detecte bien les chocs - provoque des paasage a low de - 0,1ms
Tester line follower QTR-1A |  | En cours de réalisation |  |  | 25% | 2 | semble difficilement montable sur le robot -fonctionne a la main sur pave cuisine - le capteur ne doit pas etre a plus de 6mn de la ligne
Developper un automate et re-ecriture la fonction echo loc |  | En cours de réalisation |  |  | 75% | 2
Re-ecrire la fonction go to target avec l automate |  | Non commencée |  |  |  | 2
Corriger defaut de soudure sur alim de echo front |  | Terminée |  |  | 100% | 1 | detecter suite un petit choc -
Migrer vers deep learning tensor flow |  | En cours de réalisation |  |  | 75% | 2
Modifier photo carto et calculette V2 vers V3 |  | En cours de réalisation |  |  | 50% | 2
Etudier possibilite reduire conso ATMega via sleep duree dynamique fonction des actions e cours |  | Différé |  |  |  | 2 | agir sur delay ne changera pas grand chose >> il faudrait passer en sleep mode (a voir pour atmega, nano et ESP8266)
Ajouter une LED 'toDo' au robot |  | En cours de réalisation |  |  |  | 2
Debug re-send frame by server after 0,15 sec delay and robot ignored both |  | En cours de réalisation |  |  | 50% | 2 | cf localisationRobot22052018-2 16:08:08 sec
LISTE DE TÂCHES MISE AU POINT INTEGRATION
2016

## PlanValidationGyroscope
| ODR | Range | Rotation demandee | Distance demandee | Rotation mesuree | Rotation Calculee Gyroscope | Rotation Calculee Magneto | Rotation Calculee Encodeurs
| 40 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | -3 | 1.5
| 40 | 2 | 0 | -100 | 2 | 3 |  | 3 | -1
| 40 | 2 | 0 | 150 | -1 | -1 |  | -3 | 1
| 40 | 2 | 0 | -150 | 3 | 5 |  | 7 | -3
| 80 | 2 | 0 | 150 | 1 | 5 |  | 0 | -1.5
| 80 | 2 | 0 | -150 | 3 | 4 |  | 3 | -0.5
| 0 | 2 | 0 | 150 | -3 | -16 |  | -3 | 6.5
| 0 | 2 | 0 | -150 | 3 | -11 |  |  | 8.5
| 40 | 2 | 0 | 150 | 2 | 8 |  |  | -2
| 40 | 2 | 0 | -150 | 3 | 9 |  |  | -1.5
| 40 | 1 | 0 | 150 | 0 | 2 |  |  | -1
| 40 | 1 | 0 | -150 | 2 | 4 |  |  | 0
| 40 | 0 | 0 | 150 | -2 | -3 |  |  | -0.5
| 40 | 0 | 0 | -150 | 2 | 1 |  |  | 1.5
| 40 | 0 | 0 | 150 | -1 | 0 |  |  | -1
| 40 | 0 | 0 | -150 | 2 | 1 |  |  | 1.5
| 40 | 0 | 360 | 0 | 325 | 310 |  | 345 | -2.5 | 95.38%
| 40 | 0 | -360 | 0 | 268 | 256 |  | -345 | 312.5 | 95.52%
| 40 | 1 | 360 | 0 | 324 | 311 |  | 348 | -5.5 | 95.99%
| 40 | 1 | -360 | 0 | 290 | 280 |  | -338 | 319 | 96.55%
| 40 | 2 | 360 | 0 | 341 | 322 |  | 338 | 11 | 94.43%
modig calcul gyro delta 100ms | 40 | 0 | 0 | 100 | -3 | -2 |  | -3
| 40 | 0 | 0 | -150 | 3 | 3 |  | 3
| 40 | 0 | 360 | 0 | 326 | 318 |  | 348 |  | 97.55%
| 40 | 0 | -360 | 0 | 295 | -288 |  | -338 |  | -97.63%
modig calcul gyro delta 200ms | 40 | 0 | -360 | 0 | -310 | -314 |  | -341 |  | 101.3%
| 40 | 0 | 360 | 0 | 330 | 335 |  | 356 |  | 101.5%
modig calcul gyro delta 190ms | 40 | 0 | 0 | 100 | -3 | -1 |  | -3
| 40 | 0 | 0 | -150 | 2 | 2 |  | 7
| 40 | 0 | 360 | 0 | 324 | 323 |  | 338 |  | 99.69%
| 40 | 0 | -360 | 0 | -298 | -294 |  | -338 |  | 98.66%
| 40 | 0 | 90 | 0 | 78 | 75 |  | 83 |  | 96.15%
modif config gyro (reg2 default) | 40 | 0 | 360 | 0 | 315 | 318 |  | 348 |  | 101%
| 40 | 0 | -360 | 0 | -290 | -291 |  | -341 |  | 100.3%
| 40 | 0 | 180 | 0 | 165 | 163 |  | 178 |  | 98.79%
| 40 | 0 | -90 | 100 | -85 | -87 |  | -107 |  | 102.4%
bias passe de 195 a 193 ms